## Plan
| Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh |  |  |  | Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp |  |  |  | Review & Plan
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar
Định hình & quyết định sản phẩm đầu tay | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Apr
Sản phẩm beta
Liệt kê tính năng | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Apr
Thiết kế quy trình người dùng | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Apr
Thiết kế giao diện | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Apr to Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh May
Lập trình tính năng | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Apr to Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Jun
Thực hiện test cho nhà Samsung | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Jul
Áp dụng cho 03 công ty khác | Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Aug: 3
Sản phẩm release
Áp dụng cho 7 công ty khác | Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Sep: 2; Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Oct: 2; Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Nov: 2
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Refactoring code toàn bộ hệ thống | bar: Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Sep to Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Nov
Fix lỗi logic | bar: Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh Jul to Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Aug
Nâng cấp hệ thống
Thu thập ý kiến người dùng | bar: Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Sep to Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Nov
Giải quyết ít nhất 02 nhu cầu quan trọng của người dùng | bar: Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Oct to Cung cấp giải pháp cho 10 doanh nghiệp Nov
Nghiên cứu tính năng mới
Tìm kiếm ít nhấn 10 khách hàng tiềm năng và thu thập nhu cầu | Review & Plan Dec: 3; Review & Plan Jan: 3; Review & Plan Feb: 3; Review & Plan Mar: 1
Định hình sản phẩm tiếp theo | bar: Review & Plan Jan to Review & Plan Mar

## Revenue
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar
Tổng chi
Samsung DA | -600000 | -600000 | -600000 | -600000 | -1080000 | -1080000 | -1080000 | -1080000 | -1080000 | -1080000 | -1080000 | -1080000
Phí phát sinh | 0 | 0 | 0 | -2360000 | -2960000 | -2960000 | -2960000 | -3160000 | -3160000 | -4400000 | -4400000 | -4400000
Developer | Apr: -30000000
Tổng Thu |  |  |  | 5900000 | 7400000 | 7400000 | 7400000 | 7900000 | 7900000 | 11000000 | 11000000 | 11000000
Samsung DA |  |  |  | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 9000000 | 9000000 | 9000000
Aqua |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Samsung AV
Chi | Frequency | Qty | Amount |  |  | KH | Frequency | Qty | Amount | Total
Server 4gb | Monthly | 1 | 600000 |  |  | Samsung DA | Monthly | 1 | 5900000 | 5900000
Server 8gb | Apr: Monthly; May: 1; Jun: 1080000
Phí phát sinh | Apr: Monthly; May: 1; Jun: 40%
Developer | Monthly | 1 | 30000000 |  |  | KH tiềm năng | Frequency | Qty | Amount | Total
NK
MM
VHC
Cao Phong
IM
[6 empty] | AV | Monthly | 1 | 2300000 | 2300000
[6 empty] | Aqua | Monthly | 1 | 1000000 | 1000000

## Reference
Frequency
Monthly
Quarterly
Yearly
| Định phí |  | Biến phí |  | Cá nhân | Công ty
| VP |  | Tiếp khách |  | Thu nhập | Doanh thu
| Điện nước |  |  |  | - thuế | - chi phí
| Internet |  |  |  | = lợi nhuận | =Lợi nhuận | chia cho ban BT
| Quản lý |  |  |  | - chi phí | - thuế
BHXH
BHYT
Thuế
Chốt mở công ty?
| Lương |  |  |  | Nhờ công ty khác
| Kỹ Thuật |  |  |  | Thời gian mỗi ngày cho dự án
| Ban Quản trị |  |  |  | Định giá sản phẩm
? Meeting frequence
CO-FOUNDER
BQT (3 người)
CEO
| Kỹ Thuật | Sale | Hành chính | Thiết kế
| Huy | Minh |  | Anh Thien
| 20tr | 10tr + .. |  | 20tr. | Thời gian mỗi ngày cho dự án?